Tijdlijn Internationale studiereis 
MLI 2021-2023

| Wanneer | Wie | Wat |
| --- | --- | --- |
| Voorbereiding voor overleg 1 | Werkgroep logistiek | - Mogelijk voorstel maken voor stad? |
| Overleg 1 – di 08-03-2022 14.15-17.30 | Iedereen | Agenda: 1) Naar welke stad gaan we? Glasgow 2) Wat worden onze vertrekdata? Van maandag t/m vrijdag 3) Taakomschrijvingen werkgroepen definitief maken. 4) Tijdlijn/Draaiboek samen doorlopen en zo nodig aanpassen. 3) Data volgende overleggen vaststellen. 6) Nog vragen/opmerkingen vanuit de werkgroepen? 7) Werkmoment in werkgroepen 8) Afsluiting |
| Voorbereiding overleg 2 |  |  |
|  | Werkgroep literatuur | - Verantwoording voor keuze voor Schotland uitwerken (o.a. onderwijsstelsel verhelderen). - Onderzoeksvraag en deelvragen formuleren. - Overzicht van te gebruiken literatuur. - Voorstel wie welke bron gaat lezen en uitwerken. |
|  | Werkgroep rapportage | - Oriëntatie op mogelijke website - Tijdspad maken (O.a. Wanneer moet de benodigde informatie binnen zijn?) |
|  | Werkgroep programma | - Grove opzet van programma maken. - Scholen, ministeries en organisaties gaan benaderen voor bezoek. - Contact leggen met International Office van de verschillende hogescholen voor mogelijke contactadressen. |
|  | Werkgroep cultuur | - Oriëntatie op Schotse cultuur en documenteren |
|  | Werkgroep logistiek | - Voorstel voor huisvesting maken. - Onderzoeken van mogelijke vliegreis en bijbehorend tijdspad maken |
|  | Werkgroep financiën | - Onderzoeken van mogelijke subsidies. Zo mogelijk aanvragen. - Contact leggen met de financiële afdeling Driestar Educatief - Grove opzet van begroting. |
| Overleg 2 – di 12-04-2022 9.00 - 10.30 | Iedereen | Agenda: 1) Welkom 2) Datum van overleg 4 is verschoven van 31 mei naar 14 juni. 3) Elke werkgroep krijgt 10 tot maximaal 15 minuten om bevindingen te presenteren of om input te vragen. Rapportage Literatuur Logistiek Programma Cultuur Financiën 4) Opstellen actielijst 5) Afsluiting |
| Voorbereiding voor overleg 3 | Werkgroep logistiek | - Na goedkeuring huisvesting en vliegtickets boeken. - Oriëntatie op vervoer ter plaatse. |
|  | Werkgroep literatuur | - Verder uitwerken van theoretisch kader en onderzoek - Formuleren van instrumenten voor het verzamelen van data. |
|  | Werkgroep rapportage | - Eerste opzet van website maken - Voorstel maken hoe de verslaglegging gaat zijn. |
|  | Werkgroep financiën | - Onderzoeken van mogelijkheden voor reis- en annuleringsverzekering. Daarna groep informeren. |
|  | Werkgroep cultuur | - Voorstel maken voor mogelijke activiteiten - Kostenplaatje delen met werkgroep financiën. |
|  | Werkgroep programma | -Voorstel maken voor te bezoeken scholen, ministeries en organisaties. - In samenwerking met werkgroep cultuur en programma verder aanvullen. |
| Overleg 3 - Donderdag 12 mei 19.30 - 21.00 |  | Agenda: 1) Welkom 2) Elke werkgroep krijgt 10 tot maximaal 15 minuten om bevindingen te presenteren of om input te vragen. -Rapportage -Literatuur (O.a. vertrek Timon) -Logistiek -Programma -Cultuur -Financiën 3) Opstellen actielijst 4) Afsluiting |
| Voorbereiding voor overleg 4 | Werkgroep rapportage | - Aangeleverde informatie verwerken in website |
|  | Werkgroep literatuur | - Theoretisch kader definitief |
|  | Werkgroep financiën | - Begroting compleet maken |
|  | Werkgroep logistiek | - In overleg met werkgroep cultuur en programma overzicht vervoer ter plaatse compleet. - Bijhouden van actuele reisinformatie en delen met groep. |
| Overleg 4 – di 14-06-2022 14.15-17.30 |  | 1) Welkom 2) Elke werkgroep krijgt 10 tot maximaal 15 minuten om bevindingen te presenteren of om input te vragen. -Rapportage -Literatuur (O.a. vertrek Timon) -Logistiek -Programma -Cultuur -Financiën 3) Opstellen actielijst 4) Afsluiting |
| Na overleg 4 | To-do lijst: | Wie; Wat; Wanneer. Iedereen; Keuzelijst culturele uitstapjes invullen; Uiterlijk vrijdag 17 juni. Iedereen; Keuzelijst scholen invullen; Uiterlijk vrijdag 17 juni. Iedereen; Definitieve tekst voor website naar Edwin sturen; -. Aletta; Facturen van hotel en vliegreis declareren via Peter.; -. Werkgroep Literatuur; Grove opzet maken van theoretische kader en voorstel voor onderzoeksopzet. Daarna deze delen met de groep en daarna met Henk.; Week 25. Werkgroep Cultuur; Definitieve keuze van culturele uitstapjes maken; Week 25. Werkgroep cultuur; Algemene informatie verzamelen over Schotland en delen met Edwin.; -. Werkgroep Scholen; Scholen benaderen voor bezoek; Uiterlijk vrijdag 17 juni. |
| Overleg 5 30-8-2022 19.30-20.30 |  | Agenda: 1) Welkom 2) Elke werkgroep krijgt 10 tot maximaal 15 minuten om bevindingen te presenteren of om input te vragen. -Rapportage -Literatuur (O.a. vertrek Timon) -Logistiek -Programma -Cultuur -Financiën 3) Opstellen actielijst 4) Afsluiting |
| 20-06-2022 | Werkgroep literatuuronderzoek | - Eindversie van de onderzoeksaanpak staat online. |
| 20-06-2022 | Werkgroep rapportage | - Website gebouwd en zoveel als mogelijk ingevuld. |
| 15-08-2022 | Werkgroep programma | -Programma staat van dag tot dag gevuld online. |
| 03-10-2022 | Werkgroep financiën | - Persoonlijke gegevens verzamelen en delen met International Office. |
| Overleg 6 18-10-2022 | Iedereen | Delen laatste informatie voor vertrek naar Schotland - presentatie website - presentatie definitieve programma en taken - presentatie reisgegevens - herhalen werkwijze interviewen en observatie d.m.v. kijkkader |
| 24-10-2022 | Werkgroep rapportage | -Website compleet |
| 07-11-2022 11-11-2022 | Iedereen | Op reis |
| 15-11-2022 | Iedereen | - Afronden van taken uit elke werkgroep - Beantwoorden deelvragen - Bespreken van eindconclusie - Eindevaluatie - Blog schrijven van eindconclusie, sterke punten en verbeterpunten/adviezen voor andere MLI-studenten |